Schulentwicklungsvorhaben der Erzbischöflichen Grundschule am Bildungscampus Köln-Kalk

| Zeitfenster | Schulorganisatorische Maßnahmen | Pädagogische Maßnahmen | Teamentwicklerische Maßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Hlbj. 2019/2020 | - Kooperationsaufbau KiTas und Netzwerke - Elterninformationsveranstaltung zur Schulanmeldung - Erste Schulanmeldung zum Schuljahr 2020/2021 - Treffen der Steuergruppe zur Planung und zum organisatorischen Vorgehen der Schulgründung - Ganztägige Workshops I – III zur Leitbildentwicklung - Ganztägiger Workshop IV zum Katholischen Profil - Kooperationsaufbau Trägerschaft Bereich „Betreuung“ - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe mit dem KT Leverkusen - Ausgangslage Rahmenbedingungen sächlich und personell - Stundenplangestaltung 2020/2021 mit Hinblick auf die geplante Rhythmisierung - Konzeptionelle Arbeit | - Treffen der Fachkonferenzen und kriteriengeleitete Sichtung möglicher Lehrwerke in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Religion - Festlegung der Lehrwerke in den Fachkonferenzen Mathematik, Deutsch, Englisch und Religion - Erstellen schuleigener Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Englisch, Religion und Musik anhand der festgelegten Lehrwerke für die Schuleingangsphase - Erarbeitung des Schulprogramms auf der Grundlage des Genehmigungskonzeptes - Erstellung der Konzepte: - Classroom Management - Förder- Forderkonzept - Rhythmisierter GanzTag - Raumkonzept | - Einstellungsphase I Gründungsteam zum 01.02.2020 - Einstellungsphase II Gründungsteam zum 01.05.2020 - Aufbau einer ersten Teamstruktur durch feste Teamzeiten und Teamkonferenz - Teamausflug zur Teambildung - Aufbau des multiprofessionellen Teams „Rhythmisierter Ganztag“ - Einstellung Hausmeister - Einstellung Sekretariat |

| 1. Hlbj. 2020/2021 | - Pädagogischer Tag zur Intensivarbeit an der Erstellung der schuleigenen Curricula und des Leistungsbewertungskonzeptes - Workshop „Umgang mit dem Kontakt zu Drogenkonsumenten im Ortsteil“ mit der Suchtberatungsstelle der Stadt Köln | - Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Religion, Englisch und Musik - Erstellung eines Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Mathematik und Deutsch sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula - Erstellen schuleigener Curricula in den Fächern Kunst, Sport - Erstellung/Erweiterung der Konzepte: - Rhythmisierter GanzTag - Förder-Forderkonzept - Classroom Management | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Implementierung einer Steuergruppe in Kooperation mit KT Leverkusen - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Hlbj. 2020/2021 | - Pädagogischer Tag zur Intensivarbeit an der Erstellung der schuleigenen Curricula und des Leistungsbewertungskonzeptes - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Ausgangslage Rahmenbedingungen sächlich und personell - Stundenplangestaltung 2021/2022 mit Hinblick auf die jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase - Konzeptionelle Arbeit | - Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Religion, Englisch und Musik - Erstellen schuleigener Curricula in den Fächern Kunst und Sport - Erweiterung des Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Sachunterricht, Englisch, Religion und Musik sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula - Erstellung/Erweiterung der Konzepte: - Fortbildungskonzept - Flex-Konzept | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Teamausflug zur Teambildung - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |

| 1. Hlbj. 2021/2022 | - Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept - Verabschiedung und Genehmigung in den Schulgremien: - Förder-Forderkonzept - Fortbildungskonzept - Leistungsbewertungskonzept - Classroom Management - Rhythmisierter Ganztag - Flex-Konzept - Veröffentlichung der genehmigten (Teil)Konzepte auf der Homepage der Schule - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Konzeptionelle Arbeit - Evaluationen - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | - Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in allen Fächern - Erweiterung des Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Kunst und Sport sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula - Erstellung/Erweiterung der Konzepte: - Evaluationskonzept - Übergangskonzept KiTa - GS - Übergangskonzept Schuleingangsphase - K3 | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Hlbj. 2021/2022 | - Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Konzeptionelle Arbeit - Evaluationen - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | - Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Religion, Englisch und Musik - Erweiterung des Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Sachunterricht, Englisch, Religion und Musik sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula - Erstellung/Erweiterung der Konzepte: - Classroom Management | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Teamausflug zur Teambildung - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |

| 1. Hlbj. 2022/2023 | - Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept - Verabschiedung und Genehmigung in den Schulgremien: - Classroom Management - Übergangskonzept KiTa - GS - Übergangskonzept Schuleingangsphase – K3 - Veröffentlichung der genehmigten (Teil)Konzepte auf der Homepage der Schule - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Konzeptionelle Arbeit - Evaluationen - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | - Verbindliche Einführung der schuleigenen Curricula in allen Fächern - Erstellung der Konzepte: - Übergangskonzept GS – SEK I - Ausbildungskonzept | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen - Ausbildung von LAA für GS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Hlbj. 2022/2023 | - Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Konzeptionelle Arbeit - Evaluationen - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | - Erstellung/Erweiterung der Konzepte: - Übergangskonzept GS – SEK I - Ausbildungskonzept | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Teamausflug zur Teambildung - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen - Ausbildung von LAA für GS - Einstellung Lehrkräfte SEK I |

| 1. Hlbj. 2023/2024 | - Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept - Verabschiedung und Genehmigung in den Schulgremien: - Übergangskonzept GS – SEK I - Ausbildungskonzept - Veröffentlichung der genehmigten (Teil)Konzepte auf der Homepage der Schule - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Konzeptionelle Arbeit - Evaluationen - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | - Evaluation und ggf. Überarbeitung der Konzepte - Flexible Schuleingangsphase - Classroom Management - Förder-Forderkonzept - Leistungsbewertungskonzept | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen - Ausbildung von LAA für GS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Hlbj. 2023/2024 | - Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept - Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe - Konzeptionelle Arbeit - Evaluationen - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben - Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | - Evaluation und ggf. Überarbeitung der Konzepte - Ausbildungskonzept - Evaluationskonzept - Rhythmisierter GanzTag - Fortbildungskonzept | - Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung - Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) - Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten - Teamausflug zur Teambildung - Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen - Ausbildung von LAA |