Schulentwicklungsvorhaben der Erzbischöflichen Grundschule am Bildungscampus Köln-Kalk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeitfenster | Schulorganisatorische Maßnahmen | Pädagogische Maßnahmen | Teamentwicklerische Maßnahmen |
| 2. Hlbj. 2019/2020 | * Kooperationsaufbau KiTas und Netzwerke * Elterninformationsveranstaltung zur Schulanmeldung * Erste Schulanmeldung zum Schuljahr 2020/2021 * Treffen der Steuergruppe zur Planung und zum organisatorischen Vorgehen der Schulgründung * Ganztägige Workshops I – III zur Leitbildentwicklung * Ganztägiger Workshop IV zum Katholischen Profil * Kooperationsaufbau Trägerschaft Bereich „Betreuung“ * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe mit dem KT Leverkusen * Ausgangslage Rahmenbedingungen sächlich und personell * Stundenplangestaltung 2020/2021 mit Hinblick auf die geplante Rhythmisierung   + Konzeptionelle Arbeit | * Treffen der Fachkonferenzen und kriteriengeleitete Sichtung möglicher Lehrwerke in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Religion * Festlegung der Lehrwerke in den Fachkonferenzen Mathematik, Deutsch, Englisch und Religion * Erstellen schuleigener Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Englisch, Religion und Musik anhand der festgelegten Lehrwerke für die Schuleingangsphase * Erarbeitung des Schulprogramms auf der Grundlage des Genehmigungskonzeptes * Erstellung der Konzepte:   + Classroom Management   + Förder- Forderkonzept   + Rhythmisierter GanzTag   + Raumkonzept | * Einstellungsphase I Gründungsteam zum 01.02.2020 * Einstellungsphase II Gründungsteam zum 01.05.2020 * Aufbau einer ersten Teamstruktur durch feste Teamzeiten und Teamkonferenz * Teamausflug zur Teambildung * Aufbau des multiprofessionellen Teams „Rhythmisierter Ganztag“ * Einstellung Hausmeister * Einstellung Sekretariat |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hlbj. 2020/2021 | * Pädagogischer Tag zur Intensivarbeit an der Erstellung der schuleigenen Curricula und des Leistungsbewertungskonzeptes * Workshop „Umgang mit dem Kontakt zu Drogenkonsumenten im Ortsteil“ mit der Suchtberatungsstelle der Stadt Köln | * Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Religion, Englisch und Musik * Erstellung eines Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Mathematik und Deutsch sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula * Erstellen schuleigener Curricula in den Fächern Kunst, Sport * Erstellung/Erweiterung der Konzepte:   + Rhythmisierter GanzTag   + Förder-Forderkonzept   + Classroom Management | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Implementierung einer Steuergruppe in Kooperation mit KT Leverkusen * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |
| 2. Hlbj. 2020/2021 | * Pädagogischer Tag zur Intensivarbeit an der Erstellung der schuleigenen Curricula und des Leistungsbewertungskonzeptes * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe * Ausgangslage Rahmenbedingungen sächlich und personell * Stundenplangestaltung 2021/2022 mit Hinblick auf die jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase * Konzeptionelle Arbeit | * Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Religion, Englisch und Musik * Erstellen schuleigener Curricula in den Fächern Kunst und Sport * Erweiterung des Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Sachunterricht, Englisch, Religion und Musik sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula * Erstellung/Erweiterung der Konzepte:   + Fortbildungskonzept   + Flex-Konzept | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Teamausflug zur Teambildung * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hlbj. 2021/2022 | * Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept * Verabschiedung und Genehmigung in den Schulgremien:   + Förder-Forderkonzept   + Fortbildungskonzept   + Leistungsbewertungskonzept   + Classroom Management   + Rhythmisierter Ganztag   + Flex-Konzept * Veröffentlichung der genehmigten (Teil)Konzepte auf der Homepage der Schule * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe   + Konzeptionelle Arbeit   + Evaluationen   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben * Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | * Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in allen Fächern * Erweiterung des Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Kunst und Sport sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula * Erstellung/Erweiterung der Konzepte:   + Evaluationskonzept   + Übergangskonzept KiTa - GS   + Übergangskonzept Schuleingangsphase - K3 | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |
| 2. Hlbj. 2021/2022 | * Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe   + Konzeptionelle Arbeit   + Evaluationen   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | * Erstellung, Erprobung, Evaluation und ggf. Überarbeitung der schuleigenen Curricula in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Religion, Englisch und Musik * Erweiterung des Leistungsbewertungskonzeptes – Schwerpunkt Sachunterricht, Englisch, Religion und Musik sowie schuleigener Zeugnisbeurteilungsbausteine anhand der schuleigenen Curricula * Erstellung/Erweiterung der Konzepte:   + Classroom Management | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Teamausflug zur Teambildung * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hlbj. 2022/2023 | * Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept * Verabschiedung und Genehmigung in den Schulgremien:   + Classroom Management   + Übergangskonzept KiTa - GS   + Übergangskonzept Schuleingangsphase – K3 * Veröffentlichung der genehmigten (Teil)Konzepte auf der Homepage der Schule * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe   + Konzeptionelle Arbeit   + Evaluationen   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | * Verbindliche Einführung der schuleigenen Curricula in allen Fächern * Erstellung der Konzepte:   + Übergangskonzept GS – SEK I   + Ausbildungskonzept | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen * Ausbildung von LAA für GS |
| 2. Hlbj. 2022/2023 | * Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe   + Konzeptionelle Arbeit   + Evaluationen   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | * Erstellung/Erweiterung der Konzepte:   + Übergangskonzept GS – SEK I   + Ausbildungskonzept | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Teamausflug zur Teambildung * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen * Ausbildung von LAA für GS * Einstellung Lehrkräfte SEK I |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hlbj.  2023/2024 | * Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept * Verabschiedung und Genehmigung in den Schulgremien:   + Übergangskonzept GS – SEK I   + Ausbildungskonzept * Veröffentlichung der genehmigten (Teil)Konzepte auf der Homepage der Schule * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe   + Konzeptionelle Arbeit   + Evaluationen   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | * Evaluation und ggf. Überarbeitung der Konzepte   + Flexible Schuleingangsphase   + Classroom Management * Förder-Forderkonzept * Leistungsbewertungskonzept | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen * Ausbildung von LAA für GS |
| 2. Hlbj.  2023/2024 | * Pädagogischer Tag anhand Fortbildungskonzept * Koordinierung des weiteren Vorgehens in der Steuergruppe   + Konzeptionelle Arbeit   + Evaluationen   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung der Schulentwicklungsvorhaben   + Ggf. Überarbeitung und Ergänzung des Schulprogramms | * Evaluation und ggf. Überarbeitung der Konzepte   + Ausbildungskonzept   + Evaluationskonzept   + Rhythmisierter GanzTag   + Fortbildungskonzept | * Teamcoaching durch die Abteilung Diözesanstelle Pastorale Begleitung * Ausbau des Team (weitere Einstellungsphasen) * Implementierte Teamkonferenzen und Teamzeiten * Teamausflug zur Teambildung * Individuelle und kollegiumsinterne Fortbildungen * Ausbildung von LAA |